## IMS Issues
# | المنتج / Product | الخطورة / Severity | المشكلة / Issue | التفاصيل / Details | Endpoint | ما نرسله / What we send | سلوك IMS الحالي / Current IMS behavior | المطلوب / Expected fix | المسؤول / Owner | الحالة / Status | تاريخ الرصد / Observed | أدلة / Evidence
1 | LISA – سيارات إجباري | عالية / High | طباعة الوثيقة من شاشة IMS لا تفتح PDF للوثائق الصادرة عبر API | عند إصدار وثيقة من موقع Awai عبر API، زر طباعة داخل IMS يفتح صفحة IIS فارغة بدل ملف PDF. الملف موجود على in.eidc.gov.ly ويعمل من موقعنا ومن reprint API. | POST /api/motor/lisa/create GET /api/motor/lisa/reprint/{code} | Body إنشاء LISA حسب الوثائق + استلام pdfUrl | يحفظ الوثيقة لكن لا يملأ مسار PDF لزر الطباعة في واجهة IMS → يفتح root IIS | عند الإنشاء عبر API: حفظ نفس pdfUrl في صف الوثيقة وربطه بزر طباعة كما للوثائق اليدوية | فريق IMS | مفتوح / Open | 2026-09 | مثال: LISA-9F4V-5N37-89TA-PS4M PDF يعمل على in.eidc.gov.ly طباعة IMS → صفحة IIS فارغة
2 | Travel – مسافرين | حرجة / Critical | إنشاء الوثيقة يرجع 400 للعميل بينما الوثيقة تُسجَّل وتعمل في IMS | طلبات تظهر كفشل من جهة Awai (HTTP 400 Bad Request بدون JSON واضح) ثم يؤكد فريق IMS أنها مسجّلة وتعمل. الموقع يعرض فشلاً ولا يحفظ IssuedPolicy / لا يعرض PDF للمستخدم رغم نجاح الإصدار فعلياً. | POST /api/travel/policy/create | حقول الوثائق: travelerName, travelerLocation, travelerPhone, passportNumber, dateOfBirth, genderId, nationalityId, periodId, clauseId, countryId, destinationId, insuranceFrom | أحياناً يرد 400 بنص Bad Request فقط (ليس {error:...}) ومع ذلك تُنشأ الوثيقة في IMS | 1) إرجاع 200 + بيانات الوثيقة عند النجاح الحقيقي 2) عدم إنشاء الوثيقة عند الفشل 3) رسالة خطأ JSON واضحة عند الرفض الحقيقي | فريق IMS | مفتوح / Open – مؤكد من الفريق 2026-10-08 | 2026-10-07 | سجلات Awai: create returned 400. Response: Bad Request الفريق: نفس الطلبات مسجّلة وتعمل في IMS
3 | Travel – مسافرين | عالية / High | تعارض الوثائق مع السلوك: destinationId دولة مقابل حزمة التغطية | الوثائق تعرض countryId و destinationId مختلفين. الاختبار: countryId=1 (Schengen) + destinationId=56 (Germany) → 400. النجاح عندما destinationId = معرف حزمة areacover. | POST /api/travel/policy/create POST /api/travel/policy/draft POST /api/travel/premium/enquiry | اتفاق مؤقت: تجاهل الدولة؛ إرسال countryId=destinationId=حزمة التغطية (All Schengen) | جدول الأسعار: الوجهة = All Schengen Area Countries. قائمة الدول لا تُسعَّر حالياً لـ create | توضيح في الوثائق أو دعم دولة حقيقية في destinationId مع countryId للحزمة | فريق IMS + Awai (مؤقتاً تجاهل الدولة) | عمل مؤقت / Workaround | 2026-10-07 | premium dest=1 → 1026؛ dest=56 → لا قسط create dest=56 → 400؛ dest=1 → Success
4 | Travel – مسافرين | متوسطة / Medium | رسائل خطأ غير مطابقة لشكل الوثائق | الوثائق تقول أخطاء بشكل {"error":"..."}. الواقع غالباً نص خام Bad Request. | Travel POST عند الرفض | JSON + Bearer + Content-Type application/json | 400 بدون تفاصيل الحقل → صعوبة التشخيص | إرجاع JSON موحد مع سبب الرفض | فريق IMS | مفتوح / Open | 2026-10-07 | Travelapidocs.html Error Response Format
5 | Travel – مسافرين | متوسطة / Medium | لا قسط إذا لم تُضبط المدد والأسعار في لوحة IMS | lookup/periods كانت فارغة ثم أُضيفت 30 يوماً. يلزم صف سعر مطابق (فترة + تغطية + حزمة + عمر). | GET /api/travel/lookup/periods POST /api/travel/premium/enquiry | periodId / clauseId / destinationId=حزمة | بدون سعر: hasPremium=false – No premium found for the selected combination | الإبقاء على تهيئة الأسعار؛ توثيق التركيبات المدعومة | فريق IMS (إعداد) | محلول جزئياً – مدة 30 + سعر Schengen صحي 1026 | 2026-10-07 | سعر نشط في اللوحة: شهر / 1-95 / All Schengen / تأمين صحي / 1026
6 | Travel – مسافرين | منخفضة / Low | تسمية متضاربة: حزمة vs دولة ونفس id=1 | areacover id=1 = Schengen؛ destinations id=1 = Libya بالصدفة — يسبب لبس عند التشخيص. | Lookups + لوحة الأسعار | N/A | تسميات مربكة بين الواجهة والـ API | توحيد التسميات في الواجهة والوثائق | فريق IMS | مفتوح / Open | 2026-10-07 | areacover 1 = All Schengen destinations 1 = Libya
7 | عام / All APIs | متوسطة / Medium | Test يمنع Create/Finalize (403) | سلوك موثّق: Test للمعاينة؛ الإصدار يحتاج Production key لكل منتج. | POST .../create و .../finalize | X-API-Key حسب المنتج | 403 في Test | استخدام مفاتيح Production للإصدار | Awai ops + IMS | معلوم / Known | 2026-09 | Travelapidocs.html Environment

## Summary
Awai ↔ IMS – سجل مشاكل التكامل
تاريخ الملف: 2026-10-08
الغرض: مشاركة الملاحظات مع فريق IMS
قرارات مؤقتة من جهة Awai
1) تجاهل حقل الدولة / traveler country destination مؤقتاً.
2) إرسال حزمة التغطية (areacover مثل All Schengen) في countryId و destinationId معاً.
3) اعتبار أن 400 من travel create قد يعني وثيقة صدرت فعلاً — يحتاج إصلاح IMS (#2).
أولوية الإصلاح عند IMS
#2 Travel create يرد 400 رغم نجاح الإصدار (حرج)
#1 طباعة LISA من IMS لا تفتح PDF للوثائق عبر API (عالٍ)
#3/#6 توضيح destinationId حزمة vs دولة
#4 رسائل خطأ JSON واضحة

## Issues (EN)
# | Product | Severity | Issue | Details | Endpoint | What we send | Current IMS behavior | Expected fix | Owner | Status | Observed | Evidence
1 | LISA Compulsory Motor | High | IMS Print does not open PDF for API-issued policies | API-created policies exist; PDF on in.eidc.gov.ly works from Awai. IMS Print opens empty IIS page because PDF path is not stored on the policy row for API creates. | POST /api/motor/lisa/create | LISA create body; receive pdfUrl | Policy saved; print path empty | Persist API pdfUrl and wire Print | IMS | Open | 2026-09 | LISA-9F4V-5N37-89TA-PS4M
2 | Travel | Critical | create returns HTTP 400 while policy is actually issued in IMS | Awai shows failure and does not save local IssuedPolicy, but IMS confirms those requests are registered and working. | POST /api/travel/policy/create | Documented create JSON fields | Plain 'Bad Request'; policy still created | Return 200 on real success; no create on failure; clear JSON errors | IMS | Open – confirmed 2026-10-08 | 2026-10-07 | App logs 400; IMS has policies
3 | Travel | High | Docs vs live: country destinationId rejected | Docs show different countryId/destinationId. Live: only areacover package id works. Temporary: ignore traveler country field. | create / draft / premium/enquiry | countryId=destinationId=package (Schengen) | Country id (e.g. Germany 56) rejected | Document or support country destinationId | IMS + Awai workaround | Workaround | 2026-10-07 | dest=1 OK; dest=56 fail
4 | Travel | Medium | Error body not as documented | Docs promise {error}; live often raw Bad Request | Travel POST failures | Valid JSON + Bearer | Opaque 400 | Structured errors | IMS | Open | 2026-10-07 | Travelapidocs.html
5 | Travel | Medium | Empty periods / missing rates block premium | Need periods + matching price row | lookup/periods + premium/enquiry | period/clause/package | hasPremium false until configured | Maintain rate catalog | IMS config | Partial | 2026-10-07 | 30-day Schengen health 1026
6 | Travel | Low | Naming collision package vs country id=1 | areacover 1=Schengen; destinations 1=Libya | Lookups + pricing UI | N/A | Confusing labels | Align naming | IMS | Open | 2026-10-07
7 | All | Medium | Test key blocks finalize/create (403) | Documented Test vs Production | create/finalize | Product API keys | 403 in Test | Use Production keys to issue | Ops | Known | 2026-09 | Docs Environment